Приложения к Отчету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к Отчету. Объём промышленного производства | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** |
|
| **Объём промышленного производства в фактических ценах, млн. рублей** | **8 570** | **10 459** | **10 516** | **13 799** | **12 525** | **16 476** | **14 887** | **22 796** | **19 400** | **27 345** |
| Темп роста, в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке | 113,1 | 143,8 | 113 | 114,4 | 110,4 | 99,1 | 110,7 | 123,5 | 121,6 | 110,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к Отчету. Заработная плата, пенсия | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** |
|
| **Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Российской Федерации | 107,5-108 | 111,87 | 106,5-107 | 113,28 | 106,3-106,8 | 108,8 | 105,8-106,5 | 108,78 | 105,3-106,2 | 106,1 |
| по Калужской области | 108,6 | 113,5 | 107 | 114,9 | 106,6 | 110,18 | 106,3 | 108,48 | 106 | 106,8 |
| **Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в целом по городу, рублей** | **12 098** | **13 018** | **15 040** | **16 745** | **18 303** | **19 153** | **22 170** | **20 962** | **26 016** | **23 358** |
| Темп роста заработной платы, % | 131,2 | 141,2 | 124,3 | 128,6 | 121,7 | 114,4 | 121,1 | 109,4 | 117,4 | 111,4 |
| Реальный рост среднемесячной заработной платы, % | 121 | 128,5 | 115,4 | 110,9 | 113,6 | 100,4 | 113,5 | 102,9 | 110,6 | 102,5 |
| **Среднемесячный размер пенсии, рублей** | **3 309** | **3 335** | **3 994** | **4 411** | **4 657** | **5 503** | **5 378** | **7 950** | **6 212** | **8 837** |
| Темп роста пенсии, % | 116,3 | 117,2 | 120,7 | 132,3 | 116,6 | 124,8 | 115,5 | 144,5 | 115,5 | 111,2 |
| Реальный рост среднемесячной пенсии, % | 107,3 | 106,6 | 112,1 | 114,0 | 108,9 | 109,5 | 108,2 | 135,8 | 108,9 | 102,3 |

Приложение №3 к Отчету. Контрольные показатели реализации Программы комплексного социально-экономического развития г. Обнинска как наукограда за 2007-2011 годы и оценочные показатели за 2012 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2005 г. факт** | **2006 г. факт** | **2007 год** | | | **2008 год** | | | **2009 год** | | | **2010 год** | | | | | | **2011 год** | | | | **2007-2011 годы** | | | | | **2012 год** | **Примечание** |
| **оценка** | **факт** | | **прогноз** | **факт** | | **прогноз** | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | | **прогноз** | | **факт** | | **прогноз** | **факт** | **отклонение от прогноза** | | | **оценка** |
| **тыс. руб.** | **в %** | |
| **1. Общие показатели** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения на конец года | тыс. чел. | 105,35 | 105,4 | 105,5 | **105,5** | | 105,8 | **105,5** | | 106 | **105,6** | | 106,1 | | **104,7** | | | 106,3 | | **105,4** | | |  |  |  | |  | **106** |  |
| 1.2. | Объём бюджета города: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | *по доходам* | тыс. руб. | 842 316 | 1 151 454 | 1 680 705 | **1 791 475** | | 1 899 237 | **1 948 243** | | 2 118 259 | **2 161 337** | | 2 302 285 | | **2 422 208** | | | 2 559 000 | | **2 840 080** | | | 10 559 486 | **11 163 343** | +603 857 | | 105,7% | **2 862 292** | 2012 год - фактически |
|  | *по расходам* | тыс. руб. | 839 493 | 1 173 695 | 1 592 064 | **1 599 729** | | 2 108 355 | **2 024 918** | | 2 312 206 | **2 218 695** | | 2 433 742 | | **2 440 811** | | | 2 700 000 | | **2 895 297** | | | 11 146 367 | **11 179 450** | +33 083 | | 100,3% | **2 974 216** | 2012 год - фактически |
| 1.3. | Баланс бюджета *(дефицит "-"; профицит "+")* | тыс. руб. | +2 823 | -22 241 | +88 641 | **+191 746** | | -209 118 | **-76 675** | | -193 947 | **-57 358** | | -131 457 | | **-18 603** | | | -141 000 | | **-55 217** | | | -586 881 | **-16 107** | +570 774 | | 2,7% | **-111 924** | 2012 год - фактически |
| 1.4. | Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней | тыс. руб. | 1 588 630 | 1 855 754 | 3 512 122 | **3 646 938** | | 3 660 494 | **4 059 026** | | 4 405 400 | **4 406 385** | | 5 224 878 | | **5 012 290** | | | 5 822 125 | | **5 910 285** | | | 22 625 019 | **23 034 924** | +409 905 | | 101,8% | **7 114 286** |  |
| 1.5. | Объём средств, выделяемых для реализации программы развития наукограда | тыс. руб. | 214 380 | 272 424 | 289 955 | **289 955** | | 285 283 | **155 283** | | 262 842 | **140 891** | | 176 622 | | **60 948** | | | 187 220 | | **71 434** | | | 1 201 922 | **718 511** | -483 411 | | 59,8% | **64 372** | средства федерального и областного бюджетов |
| 1.6. | В том числе, в виде субвенций из федерального бюджета | тыс. руб. | 64 260 | 136 212 | 144 955 | **144 955** | | 155 283 | **155 283** | | 165 842 | **140 891** | | 176 622 | | **60 948** | | | 187 220 | | **71 434** | | | 829 922 | **573 511** | -256 411 | | 69,1% | **64 372** |  |
| 1.7. | В том числе, виде субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 150 120 | 136 212 | 145 000 | **145 000** | | 130 000 | **0** | | 97 000 | **0** | | 0 | | **0** | | | 0 | | **0** | | | 372000 | **145 000** | -227 000 | | 39,0% | **0** |  |
| 1.8. | Стоимость основных фондов предприятий муниципального образования | тыс. руб. | 6 262 260 | 6 745 415 | 9 853 717 | **9 333 104** | | 11 399 530 | **11 880 370** | | 12 180 933 | **13 750 902** | | 12 898 652 | | **17 151 968** | | | 13 178 652 | | **19 691 780** | | |  |  |  | |  |  | за исключением предприятий ЖКХ и соц.сферы |
| 1.9. | Стоимость основных фондов организаций, входящих в НПК, фактически используемых при производстве научно-технической продукции | тыс. руб. | 4 056 741 | 4 597 813 | 6 193 209 | **5 331 476** | | 6 502 332 | **6 262 274** | | 7 170 971 | **7 307 132** | | 7 625 825 | | **8 661 847** | | | 8 113 709 | | **10 273 713** | | |  |  |  | |  |  |  |
| 1.10. | Доля основных фондов, фактически используемых при производстве научно-технической продукции в основных фондах предприятий муниципального образования | % | 64,8% | 68,2% | 62,9% | **57,1%** | | 57,00% | **52,7%** | | 58,90% | **53,1%** | | 59,10% | | **50,5%** | | | 61,60% | | **52,2%** | | |  |  |  | |  |  |  |
| 1.11. | Общий объём производства (работ, услуг) | тыс. руб. | 28 497 025 | 35 429 549 | 43 955 626 | **45 281 246** | | 52 379 097 | **58 516 127** | | 61 966 880 | **62 210 701** | | 72 567 264 | | **74 869 242** | | | 84 903 699 | | **87 645 780** | | | 315 772 566 | 328 523 096 | +12750530 | | 104,0% | **98 893 351** | выручка в целом по городу |
| 1.12. | Стоимостной объём производства (работ, услуг) предприятий НПК | тыс. руб. | 7 255 368 | 9 489 658 | 11 585 854 | **10 935 706** | | 13 482 306 | **15 981 400** | | 15 755 049 | **14 806 494** | | 18 326 567 | | **19 182 714** | | | 21 074 613 | | **23 287 316** | | | 80 224 389 | **84 193 630** | +3 969 241 | | 104,9% |  | выручка |
| 1.13. | Доля продукции НПК в общем объёме произведенной продукции (работ, услуг) города | % | 25,5% | 26,8% | 26,4% | **24,2%** | | 25,7% | **27,3%** | | 25,4% | **23,8%** | | 25,3% | | **25,6%** | | | 24,8% | | **26,6%** | | | 25,4% | **25,6%** | +0,2% | | 100,9% |  |  |
| 1.14. | Экономический рост | % | 129,7% | 124,3% | 124,1% | **127,8%** | | 119,2% | **129,2%** | | 118,3% | **106,3%** | | 117,1% | | **120,3%** | | | 117,0% | | **117,1%** | | |  |  |  | |  |  | по п. 1.11. |
| 1.15. | Численность занятых в экономике города | тыс. чел. | 49,7 | 50,2 | 51 | **50,839** | | 51,9 | **50,837** | | 52,4 | **51,038** | | 52,8 | | **52,404** | | | 54,0 | | **52,379** | | |  |  |  | |  |  | без учета индивидуальных предпринимателей |
| 1.16. | Уровень безработицы | % | 0,41% | 0,48% | 0,4% | **0,54%** | | 0,4% | **0,51%** | | 0,4% | **0,79%** | | 0,4% | | **0,52%** | | | 0,4% | | **0,5%** | | |  |  |  | |  | **0,33%** | на конец года |
| 1.17. | Совокупный фонд оплаты труда по городу в год | тыс. руб. | 4 258 579 | 5 553 240 | 7 404 500 | **7 941 799** | | 9 368 939 | **10 214 994** | | 11 500 784 | **11 730 533** | | 14 057 863 | | **13 181 831** | | | 16 858 422 | | **14 640 140** | | |  |  |  | |  |  |  |
| 1.18. | Средняя зарплата в городе | тыс. руб. | 7 140 | 9 221 | 12 098 | **13 018** | | 15 040 | **16 745** | | 18 303 | **19 153** | | 22 170 | | **20 962** | | | 26 016 | | **23 358** | | |  |  |  | |  | **26 520** |  |
| 1.19. | Обеспеченность жильём | м2/чел. | 21 | 21,3 | 21,7 | **22,0** | | 22 | **22,2** | | 22,6 | **22,6** | | 23,2 | | **23,1** | | | 23,8 | | **23,6** | | |  |  |  | |  | **24,0** | на конец года |
| 1.20. | Ввод в действие жилищного фонда | м2 | 41 585 | 31 177 | 77 815 | **76 623** | | 49 794 | **26 634** | | 96 516 | **35 241** | | 114 047 | | **37 230** | | | 100 000 | | **66 951** | | | 438 172 | **242 679** | -195 493 | | 55,4% | **78 116** |  |
| 1.21. | Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников | тыс. руб. | 2 767 540 | 3 100 231 | 4 191 756 | **4 389 643** | | 4 901 992 | **5 280 787** | | 5 621 100 | **4 755 159** | | 5 939 193 | | **7 369 261** | | | 6 030 000 | | **7 653 880** | | | 26 684 041 | **29 448 730** | +2 764 689 | | 110,4% |  |  |
| 1.22. | в том числе по НПК | тыс. руб. | 1 268 430 | 772 050 | 1 099 669 | **1 029 343** | | 1 374 795 | **1 736 671** | | 1 581 186 | **1 658 478** | | 1 487 112 | | **2 036 645** | | | 1 884 189 | | **2 686 270** | | | 7 426 951 | **9 147 407** | +1 720 456 | | 123,2% |  |  |
| **2. Показатели эффективности научной, производственной и инновационной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объём производства наукоёмкой продукции на предприятиях НПК | тыс. руб. | 2 609 505 | 2 821 095 | 3 632 698 | **3 867 432** | | 4 921 040 | **5 961 171** | | 5 908 140 | **7 394 923** | | 7 330 630 | | | **9 207 099** | | | 8 851 340 | | **17 317 711** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2. | Доля наукоёмкой продукции в общем объёме производства НПК (данные для расчёта берутся из строки 1.12 и 2.1) | % | 36,0% | 29,7% | 31,4% | **35,4%** | | 36,5% | **37,3%** | | 37,5% | **49,9%** | | 40,0% | | | **48,0%** | | | 42,0% | | **74,4%** | |  |  |  |  | |  | в выручке |
| 2.3. | Число организаций, входящих в инновационную инфраструктуру | шт. | 11 | 14 | 14 | **13** | | 14 | **13** | | 15 | **14** | | 15 | | | **15** | | | 15 | | **15** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.4. | Число занятых в инновационной инфраструктуре | тыс. чел. | 0,26 | 0,32 | 0,33 | **0,15** | | 0,35 | **0,15** | | 0,37 | **0,15** | | 0,38 | | | **0,17** | | | 0,42 | | **0,17** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.5. | Экономический рост на предприятиях НПК | % | 114,8% | 130,8% | 122,1% | 94,4% | | 116,4% | **118,5%** | | 116,9% | **94,0%** | | 116,3% | | | **104,7%** | | | 115,0% | | **110,5%** | |  |  |  |  | |  | по п. 1.12. (В 2009 году - смена состава НПК: 1913-п от 15.12.2009) |
| 2.6. | Численность занятых в НПК | тыс. чел. | 14,5 | 14,8 | 15,0 | **14,5** | | 15,3 | **13,6** | | 15,6 | **13,2** | | 15,8 | | | **14,4** | | | 16,1 | | **14,6** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7. | Доля занятых в НПК в экономике города, | % | 29,2% | 29,4% | 29,4% | **28,5%** | | 29,5% | **26,8%** | | 29,7% | **25,9%** | | 30,0% | | | **27,4%** | | | 29,7% | | **27,9%** | |  |  |  |  | |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.8. | На государственных предприятиях НПК | тыс. чел. | 11,2 | 11,4 | 11,5 | **10,9** | | 11,7 | **10,3** | | 11,8 | **9,9** | | 11,9 | | | **10,0** | | | 12,1 | | **9,8** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.9. | На негосударственных предприятиях НПК | тыс. чел. | 3,3 | 3,4 | 3,5 | **3,6** | | 3,6 | **3,3** | | 3,8 | **3,3** | | 3,9 | | | **4,3** | | | 4,0 | | **4,9** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.10. | В малых **и средних** предприятиях НПК | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 | 1,0 | **0,9** | | 1,0 | **0,8** | | 1,1 | **1,0** | | 1,1 | | | **0,9** | | | 1,1 | | **1,2** | |  |  |  |  | |  |  |
| 2.11. | Средняя заработная плата на предприятиях НПК | тыс. руб. | 9,052 | 10,896 | 13,627 | **15,169** | | 16,776 | **19,514** | | 20,329 | **24,179** | | 24,500 | | | **27,695** | | | 29,400 | | **34,104** | |  |  |  |  | |  |  |
| **3. Показатели деятельности высших учебных заведений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество государственных ВУЗов | шт. | 4 | 4 | 4 | **4** | | 4 | **4** | | 4 | **5** | | 4 | | | **5** | | | 4 | | **5** | |  |  |  |  | | **3** |  |
| 3.2. | Численность студентов в них | тыс. чел. | 7,0 | 6,8 | 6,8 | **6,4** | | 6,9 | **5,9** | | 6,9 | **6,0** | | 6,9 | | | **5,8** | | | 6,9 | | **5,4** | |  |  |  |  | | **4,6** | все формы обучения |
| 3.3. | Количество негосударственных ВУЗов | шт. | 4 | 4 | 4 | **4** | | 4 | **4** | | 4 | **4** | | 4 | | | **4** | | | 4 | | **4** | |  |  |  |  | | **3** |  |
| 3.4. | Численность студентов них | тыс. чел. | 1,9 | 2,0 | 2,1 | **2,8** | | 2,2 | **2,6** | | 2,2 | **3,0** | | 2,2 | | | **3,2** | | | 2,2 | | **2,2** | |  |  |  |  | | **1,4** | все формы обучения |
| 3.5. | Численность слушателей, прошедших обучение в государственном центральном институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов федерального агентства по атомной энергии (ГЦИПК) | тыс. чел. | 2 | 2,4 | 3 | **5,1** | | 4 | **3,3** | | 5 | **4,1** | | 5 | | | **7,5** | | | 5 | | **9,2** | |  |  |  |  | | **4,9** |  |
| **4. Показатели деятельности образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Число образовательных учреждений начального профессионального образования | шт. | 3 | 3 | 3 | **3** | | 3 | **3** | | 3 | **3** | | 3 | | | **2** | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | | **2** |  |
| 4.2. | Численность учащихся в них | тыс. чел. | 1,6 | 1,5 | 1,5 | **1,5** | | 1,5 | **1,2** | | 1,5 | **1,1** | | 1,5 | | | **0,8** | | | 1,5 | | **0,2** | |  |  |  |  | | **0,8** |  |
| 4.3. | Число образовательных учреждений среднего профессионального образования | шт. | 2 | 2 | 2 | **2** | | 2 | **3** | | 2 | **3** | | 2 | | | **4** | | | 2 | | **5** | |  |  |  |  | | **3** |  |
| 4.4. | Численность студентов в них | тыс. чел. | 1,3 | 1,1 | 1,2 | **1,2** | | 1,2 | **1,1** | | 1,2 | **1,2** | | 1,2 | | | **1,2** | | | 1,2 | | **2,1** | |  |  |  |  | | **7,9** |  |
| 4.5. | Число общеобразовательных школ, в том числе | шт. | 25 | 25 | 25 | **25** | | 25 | **22** | | 25 | **22** | | 25 | | | **22** | | | 25 | | **21** | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.6. | государственных | шт. | 21 | 21 | 21 | **21** | | 21 | **17** | | 21 | **17** | | 21 | | | **17** | | | 21 | | **16** | |  |  |  |  | |  | с учётом детских садов-школ (2007 год - 5, с 2008 г. - 1) |
| 4.7. | негосударственных | шт. | 4 | 4 | 4 | **4** | | 4 | **5** | | 4 | **5** | | 4 | | | **5** | | | 4 | | **5** | |  |  |  |  | |  |  |
| 4.8. | Численность учащихся в общеобразовательных школах, в том числе | тыс. чел. | 10,7 | 10,0 | 9,6 | **9,6** | | 9,4 | **9,5** | | 9,2 | **9,7** | | 9,4 | | | **9,9** | | | 9,8 | | **10,3** | |  |  |  |  | | **10,7** |  |
| 4.9. | государственных | тыс. чел. | 10,3 | 9,6 | 9,3 | **9,3** | | 9,0 | **9,0** | | 8,9 | **9,1** | | 9,0 | | | **9,3** | | | 9,4 | | **9,7** | |  |  |  |  | | **10,0** |  |
| 4.10. | негосударственных | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | **0,4** | | 0,4 | **0,5** | | 0,4 | **0,5** | | 0,4 | | | **0,6** | | | 0,4 | | **0,6** | |  |  |  |  | | **0,7** |  |
| 4.11. | *Число детских дошкольных учреждений* | *шт.* | 21 | 21 | 21 | **21** | | 21 | **21** | | 22 | **21** | | 22 | | | **21** | | | 23 | | **22** | |  |  |  |  | | **24** | муниципальные учреждения (с учётом детских садов-школ (2007 год - 5, с 2008 г. - 1)). В 2011 году открылся д/с "Чебурашка" |
| 4.12. | *Число детей, посещающих детские дошкольные учреждения* | *тыс. чел.* | 3,5 | 3,9 | 4,1 | **4,2** | | 4,2 | **4,6** | | 4,5 | **4,7** | | 4,6 | | | **4,8** | | | 4,8 | | **4,8** | |  |  |  |  | | **5,0** | муниципальные учреждения (с учётом детских садов-школ (2007 год - 5, с 2008 г. - 1)). В 2011 году открылся д/с "Чебурашка" |
| **5. Показатели деятельности учреждений социальной сферы, здравоохранения и культуры, находящиеся в ведении города** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Бассейны плавательные в муниципальной собственности | шт. | 11 | 11 | 11 | **11** | | 11 | **11** | | 11 | **11** | | 12 | | | **11** | | | 12 | | **10** | |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2. | Спортивные залы в муниципальной собственности | шт. | 37 | 37 | 37 | **39** | | 37 | **39** | | 38 | **39** | | 38 | | | **39** | | | 38 | | **37** | |  |  |  |  | |  |  |
| 5.3. | Стадионы в муниципальной собственности | шт. | 2 | 2 | 2 | **2** | | 2 | **2** | | 2 | **2** | | 2 | | | **1** | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | |  | изменение учёта по форме 1-ФК: до 2010 года футбольное поле МБОУ "Лицея "ДЕРЖАВА" учитывалось как стадион |
| 5.4. | Число больничных учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 | **1** | | 1 | **1** | | 1 | **1** | | 1 | | | **1** | | | 1 | | **1** | |  |  |  |  | | **1** | ЦМСЧ-8 |
| 5.5. | Число больничных коек всего | шт. | 860 | 850 | 850 | **845** | | 850 | **819** | | 850 | **819** | | 850 | | | **864** | | | 850 | | **864** | |  |  |  |  | | **864** | ЦМСЧ-8 |
| 5.6. | Число поликлинических учреждений | шт. | 9 | 9 | 9 | **10** | | 9 | **10** | | 9 | **10** | | 9 | | | **10** | | | 9 | | **10** | |  |  |  |  | | **10** | ЦМСЧ-8 |
| 5.7. | *Число врачей всех специальностей* | *чел.* | 408 | 410 | 410 | **405** | | 420 | **415** | | 430 | **432** | | 435 | | | **418** | | | 435 | | **415** | |  |  |  |  | |  | ЦМСЧ-8 |
| 5.8. | *Обеспеченность врачами на 10000 жителей* | *чел.* | 39 | 39 | 39 | **38** | | 40 | **39** | | 41 | **41** | | 41 | | | **40** | | | 41 | | **39** | |  |  |  |  | | **0** | ЦМСЧ-8 |
| 5.9. | Число музеев, находящихся в ведении города | шт. | 1 | 1 | 1 | **1** | | 1 | **1** | | 1 | **1** | | 1 | | | **1** | | | 1 | | **1** | |  |  |  |  | | **1** |  |
| 5.10. | *Число театров* | *шт.* | 1 | 1 | 1 | **1** | | 1 | **1** | | 3 | **1** | | 3 | | | **1** | | | 3 | | **1** | |  |  |  |  | | **1** | кинотеатр |
| 5.11. | *Число домов культуры* | *шт.* | 2 | 2 | 2 | **2** | | 2 | **2** | | 2 | **2** | | 2 | | | **2** | | | 2 | | **2** | |  |  |  |  | | **2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4 к Отчету. Численность населения, занятость, безработица | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** |
|
| Численность населения на конец года, тыс. человек | 105,5 | 105,5 | 105,8 | 105,5 | 106 | 105,6 | 106,1 | 104,7 | 106,3 | 105,4 |
| Число родившихся, человек | 1 100 | 1 026 | 1 150 | 1 041 | 1 200 | 1 117 | 1 300 | 1 186 | 1 350 | 1 130 |
| Число умерших, человек | 1 230 | 1 273 | 1 210 | 1 309 | 1 180 | 1 338 | 1 170 | 1 387 | 1 150 | 1 294 |
| Численность занятых в экономике города, тыс. человек | 51 | 50,8 | 51,9 | 50,8 | 52,4 | 51,0 | 52,8 | 52,4 | 54,0 | 52,4 |
| Уровень безработицы на конец года, % | 0,4 | 0,54 | 0,4 | 0,51 | 0,4 | 0,79 | 0,4 | 0,52 | 0,4 | 0,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5 к Отчету. Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | | **2008 год** | | | **2009 год** | | | **2010 год** | | | **2011 год** | | |
| **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** |
|
| **Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, млн. рублей** | **4 192** | | **4 390** | **4 902** | | **5 281** | **5 621** | | **4 755** | **5 939** | | **7 369** | **6 030** | | **7 653** |
| Темп роста, в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке | 121,2 | | 121 | 105,8 | | 101,6 | 105,2 | | 82,7 | 97,8 | | 146,2 | 99,1 | | 95,8 |
| **Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв.м** | **77,8** | | **76,6** | **49,8** | | **26,6** | **96,5** | | **35,2** | **114** | | **37,2** | **100** | | **67,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №6 к Отчету. Объём работ по договорам строительного подряда,  выполненных организациями города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | | **2008 год** | | | **2009 год** | | | **2010 год** | | | **2011 год** | | |
| **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** | **прогноз** | | **факт** |
|
| **Объём строительных работ, млн. рублей** | **2 551** | | **2 911** | **3 029** | | **3 974** | **3 514** | | **4 139** | **3 850** | | **4 100** | **4 305** | | **4 494** |
| Темп роста, в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке | 118,4 | | 124,6 | 106 | | 112,2 | 105 | | 95,5 | 100,1 | | 92,9 | 102 | | 100,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №7 к Отчету. Доходы бюджета города Обнинска за 2007-2011 гг. и за 2012 год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007-2011 гг. - приведён прогноз по Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2012 год - по бюджету города Обнинска на 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | | **Всего за 2007-2011 годы** | | | | **2012 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **отклонение от прогноза** | | **прогноз** | **факт** |
| **тыс. руб.** | **в %** |
| **Доходы местного бюджета, в том числе:** | **1 680 705** | **1 791 475** | **1 899 237** | **1 948 243** | **2 118 259** | **2 161 337** | **2 302 285** | **2 422 208** | **2 559 000** | **2 840 080** | **10 559 486** | **11 163 343** | **+603 857** | **105,7%** | **3 041 710** | **2 862 292** |
| Собственные доходы | 1 000 077 | 1 080 745 | 1 128 755 | 1 321 483 | 1 350 506 | 1 462 388 | 1 581 443 | 1 575 914 | 1 734 498 | 1 949 089 | 6 795 279 | 7 389 619 | +594 340 | 108,7% | 1 939 695 | 1 858 519 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налоговые | 801 033 | 869 869 | 873 722 | 1 043 772 | 1 068 939 | 1 131 713 | 1 279 343 | 1 264 759 | 1 411 855 | 1 498 551 | 5 434 892 | 5 808 664 | +373 772 | 106,9% | 1 492 140 | 1 471 402 |
| - неналоговые | 199 044 | 210 876 | 255 033 | 277 711 | 281 567 | 330 675 | 302 100 | 311 155 | 322 643 | 450 538 | 1 360 387 | 1 580 955 | +220 568 | 116,2% | 447 555 | 387 117 |
| Безвозмездные перечисления | 680 628 | 710 730 | 770 482 | 626 760 | 767 753 | 698 949 | 720 842 | 846 294 | 824 502 | 890 991 | 3 764 207 | 3 773 724 | +9 517 | 100,3% | 1 102 015 | 1 003 773 |
| в том числе субвенция из федерального бюджета бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 194 410 | 144 955 | 155 283 | 155 283 | 165 842 | 140 891 | 176 622 | 60 948 | 187 220 | 71 434 | 879 377 | 573 511 | -305 866 | 65,2% | 64 372 | 64 372 |
| **Расходы бюджета** | **1 592 064** | **1 599 729** | **2 108 355** | **2 024 918** | **2 312 206** | **2 218 695** | **2 433 742** | **2 440 811** | **2 700 000** | **2 895 297** | **11 146 367** | **11 179 450** | **+33 083** | **100,3%** | **3 299 131** | **2 974 216** |
| **Дефицит(-), профицит(+)** | **+88 641** | **+191 746** | **-209 118** | **-76 675** | **-193 947** | **-57 358** | **-131 457** | **-18 603** | **-141 000** | **-55 217** | **-586 881** | **-16 107** | ***+570 774*** |  | **-257 421** | **-111 924** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:*** |  | ***-191 746*** | ***+209 118*** | ***+76 675*** | ***+193 947*** | ***+57 358*** | ***+131 457*** | ***+18 603*** | ***+141 000*** | ***+55 217*** | ***+586 881*** | ***+16 107*** | ***-570 774*** |  | ***+257 421*** | ***+111 924*** |
| Кредитные соглашения и договоры, заключённые от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |  | -8 341 | 19 118 | -7 841 | 31 855 | -7 169 |  | -2 857 | 45 000 |  | 95 973 | -26 208 | -122 181 |  | 172 177 | 80 000 |
| Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 34 400 | 35 180 | 40 000 |  | 20 000 | 7 365 |  | 3 884 |  |  | 94 400 | 46 429 | -47 971 | 49,2% |  |  |
| Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов | 18 300 | 21 504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 300 | 21 504 | +3 204 | 117,5% |  |  |
| Остатки средств бюджетов |  | -240 089 | 150 000 | 84 516 | 142 092 | 57 162 | 131 457 | 17 576 | 96 000 | 55 217 | 519 549 | -25 618 | -545 167 |  | 85 244 | 31 924 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №8 к Отчету. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней по городу Обнинску, млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | | | | | **2007 год** | | | | | **2008 год** | | | | | **2009 год** | | | | | | **2010 год** | | | | | **2011 год** | | | | | **2012 год** | | | | | | |
| **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **факт** | | | | | | |
| Налоговые доходы, собранные на территории города | | | | | | | | | | 3 512 | | | 3 647 | | 3 661 | | | 4 059 | | 4 405 | | | | 4 406 | | 5 225 | | | 5 012 | | 5 822 | | | 5 910 | | 7 114 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| в федеральный бюджет | | | | | | | | | | 1 051 | | | 1 037 | | 1 241 | | | 1 213 | | 1 451 | | | | 1 600 | | 1 689 | | | 1 710 | | 1 989 | | | 1 872 | | 2 381 | | | | | | |
| в областной бюджет | | | | | | | | | | 1 660 | | | 1 740 | | 1 546 | | | 1 802 | | 1 885 | | | | 1 674 | | 2 257 | | | 2 037 | | 2 421 | | | 2 539 | | 3 262 | | | | | | |
| в местный бюджет | | | | | | | | | | 801 | | | 870 | | 874 | | | 1 044 | | 1 069 | | | | 1 132 | | 1 279 | | | 1 265 | | 1 412 | | | 1 499 | | 1 471 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней по городу Обнинску (по удельному весу бюджетов): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | | | | | **2007 год** | | | | | **2008 год** | | | | | **2009 год** | | | | | | **2010 год** | | | | | **2011 год** | | | | | **2012 год** | | | | | | |
| **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **прогноз** | | | **факт** | | **факт** | | | | | | |
|
| Налоговые доходы, собранные на территории города | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| в федеральный бюджет | | | | | | | | | | 30% | | | 28% | | 34% | | | 30% | | 33% | | | | 36% | | 33% | | | 34% | | 34% | | | 32% | | 33% | | | | | | |
| в областной бюджет | | | | | | | | | | 47% | | | 48% | | 42% | | | 44% | | 43% | | | | 38% | | 43% | | | 41% | | 42% | | | 43% | | 46% | | | | | | |
| в местный бюджет | | | | | | | | | | 23% | | | 24% | | 24% | | | 26% | | 24% | | | | 26% | | 24% | | | 25% | | 24% | | | 25% | | 21% | | | | | | |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| Наименование показателя | **2007 год** | | **2008 год** | | | | **2009 год** | | | | | **2010 год** | | | | | | | **2011 год** | | | | | | **Всего за 2007-2011 годы** | | | | | | | | | | | | | | | **2012 год** | | | | | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | | | **прогноз** | **факт** | | | | **прогноз** | | **факт** | | | | | **прогноз** | | **факт** | | | | **прогноз** | | **факт** | | | **отклонение от прогноза** | | | | | **доля** | | | | | **факт** | | **доля** | | | |
| **тыс. руб.** | | **в %** | | | **прогноз** | | | **факт** | |
| **Налоговые поступления по городу, всего** | **3 512 122** | **3 646 937** | **3 660 494** | **4 059 026** | | | **4 405 400** | **4 406 385** | | | | **5 224 878** | | **5 012 291** | | | | | **5 822 125** | | **5 910 285** | | | | **22 625 019** | | **23 034 924** | | | **+409 905** | | **101,8%** | | | 100% | | | 100% | | **7 114 286** | | **100%** | | | |
| в том числе: |  |  |  |  | | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |
| в федеральный бюджет | 1 051 021 | 1 036 779 | 1 240 717 | 1 213 088 | | | 1 451 184 | 1 599 917 | | | | 1 688 477 | | 1 710 481 | | | | | 1 988 852 | | 1 872 289 | | | | 7 420 251 | | 7 432 554 | | | +12 303 | | 100,2% | | | 33% | | | 32% | | 2 380 729 | | 33% | | | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 1 660 068 | 1 740 289 | 1 546 055 | 1 802 166 | | | 1 885 277 | 1 674 755 | | | | 2 257 058 | | 2 037 051 | | | | | 2 421 418 | | 2 539 445 | | | | 9 769 876 | | 9 793 706 | | | +23 830 | | 100,2% | | | 43% | | | 43% | | 3 262 155 | | 46% | | | |
| в местный бюджет | 801 033 | 869 869 | 873 722 | 1 043 772 | | | 1 068 939 | 1 131 713 | | | | 1 279 343 | | 1 264 759 | | | | | 1 411 855 | | 1 498 551 | | | | 5 434 892 | | 5 808 664 | | | +373 772 | | 106,9% | | | 24% | | | 25% | | 1 471 402 | | 21% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №9 к Отчету. Ресурсное обеспечение  Программы комплексного социально-экономического развития  муниципального образования как наукограда Российской Федерации, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007-2011 гг. - приведён прогноз по Программе2012 год - по бюджету города Обнинска на 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Наименование показателя** | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | | **Всего за 2007-2011 годы** | | | | | | **2012 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **отклонение от прогноза** | | **доля** | | **прогноз** | **факт** |
| **тыс. руб.** | **в %** | **прогноз** | **факт** |
| **Общий бюджет программы** | **1 592 064** | **1 599 729** | **2 108 355** | **2 024 918** | **2 312 206** | **2 218 695** | **2 433 742** | **2 440 811** | **2 700 000** | **2 895 297** | **11 146 367** | **11 179 450** | **+33 083** | **100,3%** | **100,0%** | **99,9%** | **3 299 131** | **2 974 216** |
| Средства федерального бюджета (субвенция развития города как наукограда РФ) | 194 410 | 182 052 | 155 283 | 123 426 | 165 842 | 179 519 | 176 622 | 48 580 | 187 220 | 64 300 | 879 377 | 597 877 | -281 500 | 68,0% | 7,9% | 5,3% | 64 373 | 61 577 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 366 218 | 362 905 | 540 199 | 463 216 | 531 911 | 660 739 | 474 220 | 697651 | 567 282 | 837 926 | 2 479 830 | 3 022 437 | 542 607 | 121,9% | 22,3% | 27,0% | 905 281 | 875 550 |
| Средства местного бюджета (включая доходы от предпринимательской деятельности, источники погашения дефицита) | 911 436 | 974 606 | 1 337 873 | 1 437 080 | 1 544 453 | 1 376 452 | 1 712 900 | 1 692 109 | 1 875 498 | 1 992 401 | 7 382 160 | 7 472 648 | +90 488 | 101,2% | 66,2% | 66,8% | 2 328 688 | 2 036 300 |
| Прочие безвозмездные поступления (средства предприятий и организаций) | 120 000 | 80 166 | 75 000 | 1 196 | 70 000 | 1 985 | 70 000 | 2 471 | 70 000 | 670 | 405 000 | 86 488 | -318 512 | 21,4% | 3,6% | 0,8% | 789 | 789 |

|  |
| --- |
| Приложение №10 к Отчету. Расходы бюджета за 2007-2011 гг. и за 2012 год, тыс. руб. |
| 2007-2011 гг. - приведён прогноз по Программе |
| 2012 год - по бюджету города Обнинска на 2012 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Расходы** | **По годам реализации Программы:** | | | | | | | | | | **Всего за 2007-2011 годы** | | | | | **2012 год** |  |
|  | **2007 год** |  | **2008 год** |  | **2009 год** |  | **2010 год** |  | **2011 год** |  |  |  |
|  | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **отклонение от прогноза** |  | | **прогноз** | **факт** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **тыс. руб.** | **в %** | |  |  |
| **1. Общегосударственные вопросы** | **156 585** | **135 225** | **217 130** | **194 615** | **226 329** | **179 265** | **245 382** | **216 344** | **192 170** | **229 643** | **1 037 596** | **955 092** | **-82 504** | **92,0%** | | **262 133** | **224 139** |
| Текущие расходы | 133 795 | 119 889 | 192 460 | 167 793 | 211 329 | 175 449 | 230 382 | 204 884 | 176 170 | 210 967 | 944 136 | 878 982 | -65 154 | 93,1% | | 245 637 | 216 688 |
| Капитальные расходы | 22 790 | 15 336 | 24 670 | 26 822 | 15 000 | 3 816 | 15 000 | 11 460 | 16 000 | 18 676 | 93 460 | 76 110 | -17 350 | 81,4% | | 16 496 | 7 451 |
| **2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **61 144** | **47 176** | **47 022** | **60 740** | **55 904** | **63 517** | **61 301** | **69 567** | **61 239** | **74 890** | **286 610** | **315 890** | **+29 280** | **110,2%** | | **24 720** | **21 601** |
| Текущие расходы | 52 590 | 36 662 | 34 418 | 52 180 | 35 969 | 62 022 | 46 108 | 66 006 | 46 392 | 70 313 | 215 477 | 287 183 | +71 706 | 133,3% | | 23 725 | 20 607 |
| Капитальные расходы | 8 554 | 10 514 | 12 604 | 8 560 | 19 935 | 1 495 | 15 193 | 3 561 | 14 847 | 4 577 | 71 133 | 28 707 | -42 426 | 40,4% | | 995 | 994 |
| **3. Национальная экономика** | **28 881** | **57 503** | **43 488** | **58 837** | **52 421** | **57 777** | **57 540** | **71 886** | **74 635** | **78 714** | **256 965** | **324 717** | **+67 752** | **126,4%** | | **90 466** | **82 568** |
| Текущие расходы | 7 170 | 36 424 | 33 038 | 49 161 | 31 854 | 42 882 | 31 185 | 60 352 | 48 285 | 77 996 | 151 532 | 266 815 | +115 283 | 176,1% | | 77 575 | 76 855 |
| Капитальные расходы | 21 711 | 21 079 | 10 450 | 9 676 | 20 567 | 14 895 | 26 355 | 11 534 | 26 350 | 718 | 105 433 | 57 902 | -47 531 | 54,9% | | 12 891 | 5 713 |
| **4. Жилищно-коммунальное хозяйство** | **354 073** | **331 223** | **459 662** | **341 244** | **482 957** | **445 968** | **505 797** | **529 653** | **641 588** | **494 828** | **2 444 077** | **2 142 916** | **-301 161** | **87,7%** | | **623 941** | **481 896** |
| Текущие расходы | 145 929 | 165 483 | 131 691 | 161 884 | 85 582 | 118 872 | 148 597 | 166 843 | 120 260 | 207 837 | 632 059 | 820 919 | +188 860 | 129,9% | | 322 049 | 267 270 |
| Капитальные расходы | 208 144 | 165 740 | 327 971 | 179 360 | 397 375 | 327 096 | 357 200 | 362 810 | 521 328 | 286 991 | 1 812 018 | 1 321 997 | -490 021 | 73,0% | | 301 892 | 214 626 |
| **5. Охрана окружающей среды** | **1 000** | **871** | **1 500** | **1 286** | **1 700** | **1 331** | **1 900** | **1 499** | **2 000** | **781** | **8 100** | **5 768** | **-2 332** | **71,2%** | | **1 600** | **1 045** |
| Текущие расходы | 1 000 | 871 | 1 500 | 1 286 | 1 700 | 1 331 | 1 900 | 1 499 | 2 000 | 781 | 8 100 | 5 768 | -2 332 | 71,2% | | 1 600 | 1 045 |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **6. Образование** | **557 102** | **564 944** | **695 725** | **748 840** | **736 489** | **774 472** | **855 525** | **906 406** | **972 965** | **1 187 385** | **3 817 806** | **4 182 047** | **+364 241** | **109,5%** | | **1 451 432** | **1 405 597** |
| Текущие расходы | 492 762 | 485 340 | 570 173 | 665 840 | 623 567 | 719 138 | 643 417 | 832 938 | 676 650 | 1 046 011 | 3 006 569 | 3 749 267 | +742 698 | 124,7% | | 1 291 346 | 1 253 607 |
| Капитальные расходы | 64 340 | 79 604 | 125 552 | 83 000 | 112 922 | 55 334 | 212 108 | 73 468 | 296 315 | 141 374 | 811 237 | 432 780 | -378 457 | 53,3% | | 160 086 | 151 990 |
| **7. Культура, кинематография и средства массовой информации** | **63 245** | **65 290** | **68 094** | **81 115** | **76 989** | **86 110** | **82 315** | **108 906** | **102 400** | **124 212** | **393 043** | **465 633** | **+72 590** | **118,5%** | | **156 898** | **151 097** |
| Текущие расходы | 46 667 | 44 169 | 57 914 | 65 673 | 31 904 | 81 150 | 37 315 | 94 885 | 64 750 | 109 654 | 238 550 | 395 531 | +156 981 | 165,8% | | 146 502 | 140 752 |
| Капитальные расходы | 16 578 | 21 121 | 10 180 | 15 442 | 45 085 | 4 960 | 45 000 | 14 021 | 37 650 | 14 558 | 154 493 | 70 102 | -84 391 | 45,4% | | 10 396 | 10 345 |
| **8. Здравоохранение и спорт** | **113 321** | **148 230** | **171 018** | **156 027** | **239 589** | **128 930** | **152 306** | **120 256** | **159 670** | **241 100** | **835 904** | **794 543** | **-41 361** | **95,1%** | | **97 915** | **99 454** |
| Текущие расходы | 65 869 | 91 419 | 99 268 | 131 011 | 86 789 | 127 336 | 65 106 | 120 031 | 110 470 | 136 333 | 427 502 | 606 130 | +178 628 | 141,8% | | 97 915 | 97 544 |
| Капитальные расходы | 47 452 | 56 811 | 71 750 | 25 016 | 152 800 | 1 594 | 87 200 | 225 | 49 200 | 104 767 | 408 402 | 188 413 | -219 989 | 46,1% | |  | 1 910 |
| **9. Социальная политика** | **62 303** | **67 215** | **249 433** | **258 788** | **273 986** | **301 806** | **295 054** | **367 714** | **306 113** | **399 444** | **1 186 889** | **1 394 967** | **+208 078** | **117,5%** | | **525 654** | **447 152** |
| Текущие расходы | 61 053 | 65 785 | 246 280 | 257 107 | 266 981 | 300 976 | 289 214 | 366 669 | 297 413 | 397 393 | 1 160 941 | 1 387 930 | +226 989 | 119,6% | | 524 638 | 446 136 |
| Капитальные расходы | 1 250 | 1 430 | 3 153 | 1 681 | 7 005 | 830 | 5 840 | 1 045 | 8 700 | 2 051 | 25 948 | 7 037 | -18 911 | 27,1% | | 1 016 | 1 016 |
| **10. Субвенция из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфрастуктуры наукоградов Российской Федерации** | **194 410** | **182 052** | **155 283** | **123 426** | **165 842** | **179 519** | **176 622** | **48 580** | **187 220** | **64 300** | **879 377** | **597 877** | **-281 500** | **68,0%** | | **64 373** | **61 578** |
| Текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Капитальные расходы | 194 410 | 182 052 | 155 283 | 123 426 | 165 842 | 179 519 | 176 622 | 48 580 | 187 220 | 64 300 | 879 377 | 597 877 | -281 500 | 68,0% | | 64 373 | 61 578 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 592 064 | 1 599 729 | 2 108 355 | 2 024 918 | 2 312 206 | 2 218 695 | 2 433 742 | 2 440 811 | 2 700 000 | 2 895 297 | 11 146 367 | 11 179 450 | +33 083 | 100,3% | | 3 299 132 | 2 976 127 |
| Всего текущие расходы | 1 006 835 | 1 046 042 | 1 366 742 | 1 551 935 | 1 375 675 | 1 629 156 | 1 493 224 | 1 914 107 | 1 542 390 | 2 257 285 | 6 784 866 | 8 398 525 | +1 613 659 | 123,8% | | 2 730 987 | 2 520 504 |
| Всего капитальные расходы | 585 229 | 553 687 | 741 613 | 472 983 | 936 531 | 589 539 | 940 518 | 526 704 | 1 157 610 | 638 012 | 4 361 501 | 2 780 925 | -1 580 576 | 63,8% | | 568 145 | 455 623 |
| **Доля капитальных расходов** | **37%** | **34,6%** | **35%** | **23,4%** | **41%** | **26,6%** | **39%** | **21,6%** | **43%** | **22,0%** | **39%** | **24,9%** |  |  | | **17%** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **1 680 705** | **1 791 475** | **1 899 237** | **1 948 243** | **2 118 259** | **2 161 337** | **2 302 285** | **2 422 208** | **2 559 000** | **2 840 080** | **10 559 486** | **11 163 343** | **+603 857** | **105,7%** | | **3 041 710** | **2 862 292** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Дефицит** | **88 641** | **191 746** | **-209 118** | **-76 675** | **-193 947** | **-57 358** | **-131 457** | **-18 603** | **-141 000** | **-55 217** | **-586 881** | **-16 107** | **570 774** | **2,7%** | | **-257 422** | **-113 835** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №11 к Отчету. Основные мероприятия по реализации Программы комплексного  социально-экономического развития г. Обнинска как наукограда за 2007-2011 годыи за 2012 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Раздел** | **Наименование мероприятия** | **Всего за 2007-2011 годы** | | | | **в том числе по годам:** | | | | | | | | | | **2012 год** | |
| **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | | **2011 год** | |
| **прогноз** | **факт** | **отклонение от прогноза** | | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** | **прогноз** | **факт** |
| **тыс. руб.** | **в %** |
| **1.** | **Общегосударственные вопросы** |  | **93 460** | **76 110** | **-17 350** | **81,4%** | **22 790** | **15 336** | **24 670** | **26 822** | **15 000** | **3 816** | **15 000** | **11 460** | **16 000** | **18 676** | **0** | **7 451** |
|  | 1.2. Приобретение оборудования | 1.2.1. Приобретение техники и оборудования для Администрации города, ЗАГСа, Управления социальной защиты населения, Контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии | 19 332 | 23 685 | +4 353 | 122,5% | 6 062 | 5 796 | 3 270 | 3 239 | 3 000 | 1 634 | 3 000 | 3 905 | 4 000 | 9 111 |  | 5 401 |
|  | 1.3. Капитальный ремонт | 1.3.1. Капитальный ремонт помещений Администрации города, ЗАГСа, Управления социальной защиты населения | 62 704 | 30 522 | -32 182 | 48,7% | 14 474 | 8 446 | 18 230 | 20 416 | 10 000 |  | 10 000 | 1 660 | 10 000 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Капитальный ремонт помещений медвытрезвителя | 498 | 495 | -3 | 99,4% | 398 | 395 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Программа "Антитеррор" (установка систем видеонаблюдения) | 9 926 | 7 947 | -1 979 | 80,1% | 1 856 |  | 2 070 | 1 844 | 2 000 | 1 637 | 2 000 | 2 123 | 2 000 | 2 343 |  | 1 150 |
|  |  | 1.3.4. Капитальный ремонт МУ "Дом ученых" (с приобретением оборудования) | 1 000 | 13 461 | +12 461 | в 13,5 р. |  | 699 | 1 000 | 1 223 |  | 545 |  | 3 772 |  | 7 222 |  | 900 |
| **2.** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **71 134** | **28 707** | **-42 427** | **40,4%** | **8 554** | **10 514** | **12 604** | **8 560** | **19 935** | **1 495** | **15 193** | **3 561** | **14 847** | **4 577** | **0** | **994** |
|  | 2.1. Строительство (реконструкция) | 2.1.1. Реконструкция здания пожарного депо по Самсоновскому пр., 12 (экспертиза и проектирование) | 12 000 | 198 | -11 802 | 1,7% |  |  | 1 000 |  | 5 000 |  | 3 000 | 198 | 3 000 |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Строительство боксов (гаража) Управления ГОЧС | 520 | 520 | 0 | 100,0% |  |  | 300 | 300 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Приобретение оборудования | 2.2.1. Приобретение техники и оборудования для отдела внутренних дел г. Обнинска | 31 392 | 15 516 | -15 876 | 49,4% | 6 300 | 7 515 | 5 235 | 4 144 | 5 976 | 506 | 6 968 | 910 | 6 913 | 2 441 |  |  |
|  |  | 2.2.2. Приобретение оборудования для Управления ГО и ЧС по г. Обнинску | 3 720 | 7 535 | +3 815 | в 2 р. |  | 1 210 | 1 600 | 2 380 | 1 180 | 749 | 650 | 1 662 | 290 | 1 534 |  | 994 |
|  |  | 2.2.3. Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для пождепо | 4 000 | 491 | -3 509 | 12,3% |  |  | 1 000 | 94 | 1 000 | 20 | 1 000 | 229 | 1 000 | 148 |  |  |
|  | 2.3. Капитальный ремонт | 2.3.1. Капитальный ремонт помещений отдела внутренних дел г. Обнинска | 8 922 | 3 404 | -5 518 | 38,2% | 1 800 | 1 789 | 1 469 | 1 319 | 1 659 |  | 1 875 | 296 | 2 119 |  |  |  |
|  |  | 2.3.2. Капитальный ремонт здания и помещений Управления ГО и ЧС по г. Обнинску. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны | 5 580 | 720 | -4 860 | 12,9% | 454 |  |  |  | 1 900 |  | 1 700 | 266 | 1 525 | 454 |  |  |
|  |  | 2.3.3. Капитальный ремонт помещений, коммунальных сетей и подъездных путей пождепо по Самсоновскому пр., 12 | 5 000 | 323 | -4 677 | 6,5% |  |  | 2 000 | 323 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Национальная экономика** |  | **105 433** | **57 902** | **-47 531** | **54,9%** | **21 711** | **21 079** | **10 450** | **9 676** | **20 567** | **14 895** | **26 355** | **11 534** | **26 350** | **718** | **0** | **5 713** |
|  | 3.1. Строительство (реконструкция) | **МУ «Городское строительство»:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, застройка территорий города | 350 | 1757 | +1 407 | в 5 р. | 350 |  |  | 95 |  | 163 |  | 781 |  | 718 |  | 4 569 |
|  | 3.2. Приобретение оборудования | 3.2.1. Приобретение автобусов | 102 685 | 54 654 | -48 031 | 53,2% | 20 685 | 20 458 | 10 000 | 9 463 | 20 000 | 14 253 | 26 000 | 10 480 | 26 000 |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Приобретение техники, оборудования, автотранспорта, мебели для МУ "Городское строительство" | 1 196 | 1 220 | +24 | 102,0% | 446 | 395 | 150 | 118 | 300 | 434 | 150 | 273 | 150 |  |  | 1 017 |
|  |  | 3.2.3. Приобретение оборудования для МУП "Землеустройство" | 189 | 114 | -75 | 60,3% | 70 | 69 | 60 |  | 59 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Капитальный ремонт | 3.3.1. Капитальный ремонт помещений МУ "Городское строительство" | 710 | 107 | -603 | 15,1% | 110 | 107 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 127 |
|  |  | 3.3.2. Капитальный ремонт помещений МУП "Землеустройство" | 303 | 50 | -253 | 16,5% | 50 | 50 | 90 |  | 58 |  | 55 |  | 50 |  |  |  |
| **4.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | **1 812 018** | **1 321 997** | **-490 021** | **73,0%** | **208 144** | **165 740** | **327 971** | **179 360** | **397 375** | **327 096** | **357 200** | **362 810** | **521 328** | **286 991** | **0** | **214 626** |
|  | 4.1. Строительство (реконструкция) | **МП «Теплоснабжение»:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Проектирование и строительство понизительной насосной станции | 27 000 | 0 | -27 000 | 0,0% | 500 |  | 500 |  | 1 000 |  |  |  | 25 000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Восстановление трансформатора связи 6/10 кВ | 1 500 | 538 | -962 | 35,9% | 1 500 | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Создание инженерной инфраструктуры муниципальной промышленной зоны | 17 500 | 0 | -17 500 | 0,0% | 17 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. Реконструкция тепловых сетей и котельной с учетом перспективной застройки города | 110 000 | 0 | -110 000 | 0,0% |  |  |  |  | 50 000 |  | 40 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.5. Перекладка отслуживших свой ресурс тепловых сетей | 30 000 | 5 098 | -24 902 | 17,0% |  |  |  |  | 10 000 | 5 098 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |
|  |  | **МП «Водоканал»:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.6. Устройство перемычки (закольцовка) водопровода от ОНПО «Технология» до пос. Обнинское | 166 | 2 000 | +1 834 | 12 | 166 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.7. Перекладка отслуживших свой ресурс водопроводных и канализационных сетей | 45 000 | 14 160 | -30 840 | 31,5% |  | 1 974 | 5 000 | 2 391 | 5 000 | 4 795 | 5 000 |  | 30 000 | 5 000 |  | 2 285 |
|  |  | **МП «Коммунальное хозяйство»:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.8. Проектирование, строительство очистных сооружений ливневых стоков | 34 000 | 0 | -34 000 | 0,0% |  |  | 7 000 |  | 7 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |
|  |  | 4.1.9. Проектирование и строительство теплиц в зелено-парковом хозяйстве | 6 000 | 0 | -6 000 | 0,0% |  |  | 1 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МУ «Муниципальная управляющая компания»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.10. Установка узлов учета | 15 300 | 9 122 | -6 178 | 59,6% | 3 300 | 695 | 3 000 | 871 | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 | 7 556 |  | 2 498 |
|  |  | **МУ «Городское строительство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.11. Проектирование и строительство полигона ТБО | 100 000 | 42 473 | -57 527 | 42,5% |  |  | 7 000 |  | 18 000 |  | 30 000 | 23 479 | 45 000 | 18 994 |  | 1 218 |
|  |  | 4.1.12. Строительно-монтажные работы по строительству самотечного коллектора | 90 000 | 36 696 | -53 304 | 40,8% |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 50 000 | 36 696 |  |  |
|  |  | 4.1.13. Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска | 428 410 | 442 320 | +13 910 | 103,2% | 37 383 |  | 130 000 | 22 159 | 100 000 | 112 693 | 58 000 | 189 866 | 103 027 | 117 602 |  | 35 477 |
|  |  | 4.1.14. Строительство дороги по ул. Белкинская (от пр. Маркса до ул. Гагарина) и строительство внутриквартального проезда вдоль ж/д 15 по ул. Гагарина | 18 000 | 19 244 | +1 244 | 106,9% |  |  | 18 000 | 19 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Приобретение оборудования | **МП «Полигон»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Приобретение техники | 10 875 | 1 146 | -9 729 | 10,5% | 850 | 850 | 850 | 296 | 3 475 |  | 4 200 |  | 1 500 |  |  |  |
|  |  | **МП «Коммунальное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.2. Приобретение техники и снегоплавильной установки | 76 000 | 26 319 | -49 681 | 34,6% | 16 000 | 16 000 | 10 000 | 2 355 | 16 000 | 1 641 | 16 000 | 6 323 | 18 000 |  |  | 4 085 |
|  |  | **МП «Горэлектросети»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.3. Приобретение автотранспорта | 600 | 281 | -319 | 46,8% | 300 | 281 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | **МП «БРУ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.4. Приобретение автотранспорта (автокатафалк, машины, трактора) | 4 048 | 1 311 | -2 737 | 32,4% | 648 | 636 | 900 |  | 1 000 | 425 | 700 |  | 800 | 250 |  |  |
|  | 4.3. Капитальный ремонт | **МП «Водоканал»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Капитальный ремонт колонок, колодцев, гидрантов пос. Обнинское | 1 000 | 500 | -500 | 50,0% |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.2. Капитальный ремонт водовода от скважины 66 до скважины 79 Вашутинского водозабора | 10 000 | 1 792 | -8 208 | 17,9% |  |  | 6 000 | 1 792 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.3. Капитальный ремонт Северного водовода | 32 500 | 18 194 | -14 306 | 56,0% | 2 334 | 818 | 6 000 | 5 474 | 6 000 | 1 924 | 6 000 | 9 978 | 12 166 |  |  |  |
|  |  | **МП «Коммунальное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.4. Капитальный ремонт автодорог (магистральные, внутриквартальные, внутридворовые, тротуары), замена бортового камня | 273 940 | 282 111 | +8 171 | 103,0% | 61 940 | 75 475 | 42 000 | 58 842 | 55 000 | 58 689 | 55 000 | 49 337 | 60 000 | 39 768 |  | 70 108 |
|  |  | 4.3.5. Капитальный ремонт внутриквартальной ливневой канализации | 25 000 | 0 | -25 000 |  |  |  | 4 000 |  | 5 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  |  |  |
|  |  | 4.3.6. Капитальный ремонт, реконструкция уличной сети ливневой канализации | 32 107 | 0 | -32 107 |  | 2 107 |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |
|  |  | 4.3.7. Строительство, ремонт мостовых сооружений | 26 000 | 285 | -25 715 | 1,1% | 8 000 | 285 | 6 000 |  | 4 000 |  | 4 000 |  | 4 000 |  |  |  |
|  |  | 4.3.8. Комплексный ремонт и благоустройство дворовых территорий, включая ТОС "Обнинское", замена тротуарной плитки, перенос знака города | 26 200 | 74 075 | +47 875 | в 2,8 р. | 1 200 |  | 10 000 |  | 5 000 | 24 853 | 5 000 | 16 716 | 5 000 | 32 506 |  | 26 400 |
|  |  | **МП «УКС города»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.9. Капитальный ремонт автодорог города | 760 | 2 651 | +1 891 | в 3,5 р. | 760 | 2 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МУ «Городское строительство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.10. Ремонт и благоустройство автомобильных дорог | 660 | 8 069 | +7 409 | в 12,2 р. | 660 | 8 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МУ «Муниципальная управляющая компания»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.11. Капитальный ремонт жилищного фонда и строительство муниципального жилищного фонда | 311 831 | 291 931 | -19 900 | 93,6% | 49 896 | 51 166 | 40 000 | 55 407 | 60 000 | 108 666 | 60 000 | 56 146 | 101 935 | 20 546 |  | 62 284 |
|  |  | **МП «Горэлектросети»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.12. Капитальный ремонт сетей уличного освещения | 20 883 | 37 681 | +16 798 | 180,4% | 2 962 | 4 182 | 8 921 | 8 871 | 3 000 | 6 965 | 3 000 | 10 174 | 3 000 | 7 489 |  | 10 271 |
|  |  | **МП «Обнинск-лифт»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.13. Замена устаревших лифтов и оборудования | 21 000 | 0 | -21 000 |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **МП «БРУ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.14. Ремонт асфальтового покрытия дороги на кладбище | 3 638 | 120 | -3 518 | 3,3% | 138 | 120 |  |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.15 Отвод земельного участка под новое кладбище | 10 000 | 0 | -10 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | **МП «Оздоровительные бани»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.16. Капитальный ремонт помещений, переоснащение оборудования | 2 100 | 3 880 | +1 780 | в 1,8 р. |  |  | 300 | 1 158 | 400 | 1 347 | 500 | 791 | 900 | 584 |  |  |
| **5.** | **Образование** |  | **811 237** | **432 780** | **-378 457** | **53,3%** | **64 340** | **79 604** | **125 552** | **83 000** | **112 922** | **55 334** | **212 108** | **73 468** | **296 315** | **141 374** | **0** | **151 990** |
|  | 5.1. Строительство (реконструкция) | 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство двух детских садиков | 188 000 | 0 | -188 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 60 000 |  | 118 000 |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Разработка проектно-сметной документации строительства пристройки к художественной школе | 2 000 | 0 | -2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | 5.2. Приобретение оборудования | 5.2.1. Приобретение оборудования для образовательных школ, лицеев, гимназии, начальных школ-детских садов, детских садов, учреждений дополнительного образования (ЦРТДиЮ, СДЮСШОР, ЦРО; ЦБ ОУ) | 92 668 | 158 067 | +65 399 | в 1,7 р. | 7 316 | 16 381 | 21 935 | 23 318 | 22 128 | 18 927 | 19 741 | 30 016 | 21 548 | 69 425 |  | 51 201 |
|  |  | 5.2.2. Приобретение техники, оборудования, музыкальных инструментов для детских музыкальных и детской художественной школ | 4 456 | 3 211 | -1 245 | 72,1% | 846 | 1 149 | 870 | 428 | 1 195 | 322 | 720 | 652 | 825 | 660 |  | 100 |
|  | 5.3. Капитальный ремонт | 5.3.1. Капитальный ремонт образовательных школ, лицеев, гимназии, начальных школ-детских садов, детских садов, учреждений дополнительного образования (ЦРТДиЮ, СДЮСШОР, ЦРО; ЦБ ОУ) | 510 685 | 264 543 | -246 142 | 51,8% | 53 862 | 59 829 | 100 907 | 57 223 | 75 599 | 36 028 | 128 827 | 41 458 | 151 490 | 70 005 |  | 98 789 |
|  |  | 5.3.2. Капитальный ремонт кровли, помещений, систем охранно-пожарной сигнализации, замена оконных блоков в детских музыкальных и детской художественной школах | 10 228 | 6 959 | -3 269 | 68,0% | 2 316 | 2 245 | 1 840 | 2 031 | 800 | 57 | 2 820 | 1 342 | 2 452 | 1 284 |  | 1 900 |
|  |  | 5.3.3. Капитальный ремонт концертного зала детской музыкальной школы № 2 | 3 200 | 0 | -3 200 | 0,0% |  |  |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Культура, кинематография и средства массовой информации** | | **154 493** | **70 082** | **-84 411** | **45,4%** | **16 578** | **21 121** | **10 180** | **15 442** | **45 085** | **4 960** | **45 000** | **14 021** | **37 650** | **14 538** | **0** | **10 345** |
|  | 6.1. Строительство (реконструкция) | 6.1.1.Разработка проектно-сметной документации и строительство танцевального зала для МУ "Городской дворец культуры" | 13 295 | 582 | -12 713 | 4,4% |  |  |  | 164 | 3 295 | 214 | 4 000 | 5 | 6 000 | 199 |  |  |
|  |  | 6.1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство хранилища и выставочного зала МУ "Музей истории города Обнинска" (реконструкция арочных пролетов) | 12 290 | 0 | -12 290 |  |  |  |  |  | 5 790 |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Приобретение оборудования | 6.2.1. Приобретение техники и оборудования для МУ "Городской дворец культуры" | 17 100 | 15 275 | -1 825 | 89,3% | 5 200 | 7 135 | 700 | 2 651 | 6 000 | 176 | 5 000 | 756 | 200 | 4 557 |  | 5 285 |
|  |  | 6.2.2. Приобретение кресел для зрительного зала, техники, оборудования для МП "Кинотеатр "Мир" | 6 320 | 3 204 | -3 116 | 50,7% | 1 200 | 1 400 | 1 000 | 1 104 | 1 420 |  | 1 400 | 200 | 1 300 | 500 |  | 500 |
|  |  | 6.2.3. Приобретение техники, оборудования, библиотечного фонда для МУ "Централизованная библиотечная система" отдела культуры | 22 407 | 7 685 | -14 722 | 34,3% | 1 907 | 2 600 |  | 1 896 | 5 000 | 966 | 7 500 | 760 | 8 000 | 1 463 |  | 633 |
|  |  | 6.2.4. Приобретение техники и оборудования для МУ "Музей истории города Обнинска", издательская деятельность | 20 254 | 4 816 | -15 438 | 23,8% | 2 554 | 1 914 | 1 700 | 420 | 6 000 | 525 | 5 000 | 519 | 5 000 | 1 438 |  | 244 |
|  |  | 6.2.5. Приобретение техники, оборудования для МУ "Городской клуб ветеранов" | 725 | 1 378 | +653 | в 1,9 р. | 95 | 279 | 300 | 206 | 80 | 244 | 100 | 224 | 150 | 425 |  | 75 |
|  |  | 6.2.6. Приобретение техники, оборудования для МУ "Дом культуры" | 8 000 | 7 082 | -918 | 88,5% |  |  |  | 162 | 2 000 | 932 | 3 000 | 4 398 | 3 000 | 1 590 |  | 442 |
|  |  | 6.2.7. Приобретения для проведения городских мероприятий | 630 | 500 | -130 | 79,4% | 630 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Капитальный ремонт | 6.3.1. Капитальный ремонт помещений МУ "Городской дворец культуры" (в том числе ремонт малого зала) | 13 130 | 12 567 | -563 | 95,7% | 1 630 | 4 268 | 2 500 | 3 371 | 5 000 | 1 038 | 2 000 | 2 103 | 2 000 | 1 787 |  | 1 218 |
|  |  | 6.3.2. Капитальный ремонт зрительного зала, фойе, помещений МП "Кинотеатр "Мир" | 5 700 | 438 | -5 262 | 7,7% | 200 |  |  | 438 | 1 500 |  | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |
|  |  | 6.3.3. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений Централизованной библиотечной системы | 14 610 | 4 871 | -9 739 | 33,3% | 1 530 | 1 881 | 1 580 | 2 066 | 3 500 |  | 4 000 | 569 | 4 000 | 355 |  | 1 042 |
|  |  | 6.3.4. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений, фасада здания МУ "Музей истории города Обнинска" | 6 292 | 6 299 | +7 | 100,1% | 1 392 | 1 004 | 900 | 2 786 | 1 500 | 33 | 1 500 | 1 471 | 1 000 | 1 005 |  | 296 |
|  |  | 6.3.5. Капитальный ремонт инженерных систем, охранно-пожарной системы, помещений МУ "Городской клуб ветеранов" | 4 240 | 381 | -3 859 | 9,0% | 240 | 140 | 1 500 |  | 1 500 | 57 | 600 | 131 | 400 | 53 |  | 225 |
|  |  | 6.3.6. Капитальный ремонт помещений, инженерных систем МУ "Дом культуры" | 9 500 | 5 004 | -4 496 | 52,7% |  |  |  | 178 | 2 500 | 775 | 2 400 | 2 885 | 4 600 | 1 166 |  | 385 |
| **7.** | **Здравоохранение и спорт** |  | **408 402** | **188 413** | **-219 989** | **46,1%** | **47 452** | **56 811** | **71 750** | **25 016** | **152 800** | **1 594** | **87 200** | **225** | **49 200** | **104 767** | **0** | **1 910** |
|  | 7.1. Строительство (реконструкция) | 7.1.1. Разработка проектно-сметной документации и строительство крытого катка с искусственным льдом | 200 000 | 104 380 | -95 620 | 52,2% |  |  | 60 000 | 4 380 | 120 000 |  | 20 000 |  |  | 100 000 |  |  |
|  |  | 7.1.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство стадиона на 10 тысяч мест в районе Дома ученых | 35 000 | 0 | -35 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 10 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  |  | 7.1.3. Разработка проектно-сметной документации и строительство лыжной базы в районе горнолыжной базы | 13 000 | 1 200 | -11 800 | 9,2% |  |  |  |  | 3 000 |  | 5 000 |  | 5 000 | 1 200 |  |  |
|  |  | 7.1.4. Разработка проектно-сметной документации и строительство 50-метрового бассейна в районе Дома ученых | 25 000 | 0 | -25 000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 15 000 |  |  |  |
|  |  | 7.1.5. Строительство спортивных площадок во дворах (52 мкр., 32 мкр., 27 мкр., старый город) | 20 000 | 11 000 | -9 000 | 55,0% | 11 000 | 11 000 |  |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |
|  |  | 7.1.6. Разработка проектно-сметной документации и строительство Центра медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 2 200 | 968 | -1 232 | 44,0% | 1 200 |  | 1 000 | 0 |  | 968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.7. Перинатальный центр на базе родильного дома в г. Обнинске: подъездная дорога и автостоянка | 957 | 7 202 | +6 245 | в 7,5 р. | 957 | 7 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Приобретение оборудования | 7.2.1. Приобретение автомашин медицинского назначения | 8 670 | 2 997 | -5 673 | 34,6% | 670 | 1 985 | 2 000 | 1 012 | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |
|  |  | 7.2.2.Приобретение стоматологических установок (3 шт.) | 580 | 1 899 | +1 319 | в 3,3 р. | 580 | 1 899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.3. Приобретение оборудования для детской молочной кухни | 6 028 | 778 | -5 250 | 12,9% | 28 | 28 | 2 000 | 750 | 1 000 |  | 1 000 |  | 2 000 |  |  |  |
|  |  | 7.2.4. Приобретение мебели, оборудования, офисной техники (ЦМСЧ-8) | 1 688 | 5 753 | +4 065 | в 3,4 р. | 1 688 | 5 127 |  |  |  | 626 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.5. Приобретение спортивного инвентаря для волейбольного клуба "Обнинск, МП "Дворец спорта", спортивных клубов города | 3 479 | 4 154 | +675 | 119,4% | 229 | 229 | 250 | 133 | 1 000 |  | 1 000 | 225 | 1 000 | 3 567 |  | 1 910 |
|  | 7.3. Капитальный ремонт | 7.3.1. Капитальный ремонт стоматологической поликлиники | 15 000 | 8 130 | -6 870 | 54,2% | 2 000 | 1 974 | 4 000 | 6 156 | 4 000 |  | 4 000 |  | 1 000 |  |  |  |
|  |  | 7.3.2. Капитальный ремонт станции «скорой помощи» | 3 000 | 0 | -3 000 | 0,0% |  |  |  |  | 2 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.3. Капитальный ремонт детской молочной кухни | 3 000 | 1 500 | -1 500 | 50,0% |  |  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.4. Капитальный ремонт филиалов № 1 и № 2 детской поликлиники | 800 | 0 | -800 |  | 100 |  |  |  | 300 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 7.3.5. Капитальный ремонт детской поликлиники (при условии передачи собственности) | 40 000 | 0 | -40 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.6. Капитальный ремонт городского бассейна (МП "Дворец спорта") | 30 000 | 38 452 | +8 452 | 128,2% | 29 000 | 27 367 | 1 000 | 11 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Социальная политика** |  | **25 948** | **7 037** | **-18 911** | **27,1%** | **1 250** | **1 430** | **3 153** | **1 681** | **7 005** | **830** | **5 840** | **1 045** | **8 700** | **2 051** | **0** | **1 016** |
|  | 8.1. Строительство (реконструкция) | 8.1.1. Реконструкция гаража для отделения социальной помощи на дому | 400 | 0 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 8.1.2. Строительство гаража для спецавтотранспорта, наружного лифта-подъемника и др. для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 3 600 | 19 | -3 581 | 0,5% |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 19 | 2 100 |  |  |  |
|  |  | 8.1.3. Реконструкция помещений, строительство гаража, детской игровой площадки МУ "Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 6 460 | 1 032 | -5 428 | 16,0% |  |  | 1 960 | 1 032 | 2 500 |  |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | 8.2. Приобретение оборудования | 8.2.1. Приобретение оборудования для отделения социальной помощи на дому | 1 035 | 2 408 | +1 373 | в 2,3 р. |  |  | 40 | 3 | 45 | 125 | 250 | 229 | 700 | 2 051 |  | 59 |
|  |  | 8.2.2. Приобретение оборудования для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 6 200 | 381 | -5 819 | 6,1% | 200 |  |  |  | 2 000 | 65 | 2 000 | 316 | 2 000 |  |  |  |
|  |  | 8.2.3. Приобретение оборудования и машин для МУ "Центр социальной помощи семье и детям "Милосердие" | 2 650 | 644 | -2 006 | 24,3% |  |  |  |  | 1 160 | 163 | 990 | 481 | 500 |  |  |  |
|  |  | 8.2.4. Приобретение оборудования для МУ "Фонд социальной поддержки населения" | 73 | 61 | -12 | 83,6% |  |  | 73 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Капитальный ремонт | 8.3.1. Капитальный ремонт помещений и переоборудование машин для отделения социальной помощи на дому | 680 | 0 | -680 |  | 200 |  | 80 |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  | 957 |
|  |  | 8.3.2. Капитальный ремонт здания, уличного освещения, ремонт крыши, инженерных коммуникаций, бассейна и др. для реабилитационного центра "Доверие" для детей с ограниченными возможностями | 4 250 | 1 391 | -2 859 | 32,7% | 250 | 429 | 1 000 | 646 | 1 000 | 316 | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |
|  |  | 8.3.3. Капитальный ремонт крыши, восстановление запасных выходов и веранд МУ "Центр "Милосердие" | 600 | 1101 | +501 | 183,5% | 600 | 1 001 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Субсидия из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфрастуктуры наукоградов Российской Федерации** | | **879 378** | **597 877** | **-281 501** | **68,0%** | \*   |  | | --- | | **194 410** | | **182 052** | **155 283** | **123 426** | **165 842** | **179 519** | **176 622** | **48 580** | **187 220** | **64 300** | **57 238** | **61 578** |
|  | 9.1. Строительство (реконструкция) | 9.1.1. Перинатальный центр на базе родильного дома в г. Обнинске: реконструкция акушерского стационара (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и мебели) | 58 505 | 66 082 | +7 577 | 113,0% | 58 505 | 66 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2. Строительство первичного отстойника городских очистных сооружений | 11 335 | 11 335 | 0 | 100,0% | 11 335 | 9 958 |  | 1 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3. Создание зоны инновационного развития (строительно-монтажные работы по магистральным сетям, строительно-монтажные работы по сооружениям ливневых вод) в районе муниципальной промышленной зоны | 50 522 | 28 959 | -21 563 | 57,3% | 38 522 | 16 959 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4. Обеспечение жизнедеятельности учебных, лечебных, научных учреждений и муниципальной промышленной зоны за счет расширения и реконструкции Добринского водозабора и водовода | 42 035 | 41 985 | -50 | 99,9% | 42 035 | 40 508 |  | 1 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, инвестиционной программы организации коммунального комплекса | 2 900 | 2 500 | -400 | 86,2% | 2 900 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6. Проектирование и строительство самотечного коллектора диаметром 1400 (пр. Маркса до ОСК) | \*\*   |  | | --- | | 254 655 | | 279 769 | +25 114 | 109,9% | 18 970 | 33 355 | 60 000 | 75 097 | 70 842 | 130 500 | 59 622 | 0 | 45 220 | 40 817 | 53 044 | 54 561 |
|  |  | 9.1.7. Разработка перспективной схемы теплоснабжения города и реконструкция тепловых сетей и котельной с учетом перспективной комплексной застройки города | 13 000 | 956 | -12 044 | 7,4% |  |  | 13 000 | 300 |  | 656 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8. Проектирование и строительство зоны инновационного развития в районе ул. Красных Зорь | 62 000 | 126 632 | +64 632 | в 2 р. | 2 500 | 690 | 29 500 | 13 115 | 10 000 | 40 764 | 20 000 | 48 580 |  | 23 483 | 4 194 | 7 017 |
|  |  | 9.1.9. Строительство жилья для молодых ученых | 87 000 | 0 | -87 000 |  |  |  |  |  | 27 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |
|  |  | 9.1.10. Развитие города (расширение границ, проекты прогнозировок, корректировка генпрогноза) | 8 000 | 0 | -8 000 |  |  |  | 5 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.11. Экспертиза, разработка проектно-сметной документации и строительство МУ "Центр медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 43 783 | 0 | -43 783 |  |  |  | 17 783 |  | 11 000 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.12. Обеспечение жизнедеятельности учебных, лечебных, научных учреждений и муниципальной промышленной зоны за счет проектно-изыскательских, геодезических работ, проектирования и строительства Жуковского водозабора | 13 000 | 3 665 | -9 335 | 28,2% |  |  | 3 000 | 60 | 10 000 | 3 605 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.13. Строительство второй очереди полигона ТБО - экспертиза проекта | 66 | 0 | -66 |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.14. Проектирование и строительство школы в мкр. 51А | 84 000 | 0 | -84 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |
|  | 9.2. Приобретение оборудования | 9.2.1. Приобретение оборудования и программного продукта многофункциональной системы безопасности и контроля города | 40 000 | 0 | -40 000 |  |  |  | 15 000 |  | 9 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  |  |  |
|  |  | 9.2.2. Приобретение оборудования для МУ "Центр медицинской и социальной реабилитации "Здоровье" | 34 000 | 0 | -34 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 24 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3. Приобретение оборудования и мебели для перинатального центра на базе родильного дома г. Обнинска | 7 577 | 0 | -7 577 |  | 7 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Капитальный ремонт | 9.3.1. Ремонт дорожного покрытия улиц города | 67 000 | 35 994 | -31 006 | 53,7% | 12 000 | 12 000 |  | 20 000 | 15 000 | 3 994 | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  | **В С Е Г О:** |  | **4 361 503** | **2 780 905** | **-1 580 598** | **63,8%** | **585 230** | **553 687** | **741 613** | **472 983** | **936 531** | **589 539** | **940 518** | **526 704** | **1 157 610** | **637 992** | **57 238** | **455 623** |

# Приложение 12 к Отчету. Перечень объектов, строящихся за счет частных инвестиций

| **Проект** | **Общая характеристика (по программе)** | **Срок** | **Исполнитель** | **Фактически выполнено** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уплотнение застройки существующих кварталов в границах улиц Комсомольская и Парковая, а также в границах улиц Белкинской и Ленина** | Ул. Комсомольская, ул. Парковая  Площадь земельного участка – 2,92 га  Общая площадь – 80 000 кв. м,  *в том числе* общая площадь квартир – 72 000 кв. м, встроено-пристроенных помещений – 8 000 кв. м. | 2008–2012 гг. | ОАО «Корпорация Главмособлстрой» | ул. Комсомольская, 39  26.12.2008 Sобщ. – 2400 м2 |
| На пересечении ул. Белкинской и ул. Ленина  Площадь земельного участка – 1,2 га  Общая площадь – 52 000 кв. м,  *в том числе* общая площадь квартир – 48 000 кв. м, встроено-пристроенных помещений – 4 000 кв. м. | 2005–2009 гг. | ж.д. пр. Ленина, 203  15.05.2007 Sобщ. – 5740,3 м2, офис 350,8 м2,  пр. Ленина, 201  24.12.2007 Sобщ. – 5751,5 м2,  пр. Ленина, 209  30.12.2009 Sобщ. – 12864 м2,  пр. Ленина, 205  28.09.2012 Sобщ. – 5705,6 м2 |
| **Переселение жителей г. Обнинска из «брусчатых домов» пониженной капитальности, расположенных группой, срок эксплуатации которых истекает в ближайшее время** | Ул. Чехова, ул. Глинки  Площадь земельного участка – 2,34 га | \_ | \_ | \_ |
| **Микрорайон 55.** Проектирование и застройка | Количество жителей – 6 000 чел.   * многоэтажные дома (общая жилая площадь 150 000 м2) * школа (на 720 учащихся) * детский сад (на 120 мест) * подземная автостоянка (на 240 машино-мест) | 2008-2011 гг. | ЗАО «Пик-Запад» | ул. Белкинская, 4  21.06.2012 Sобщ. – 9214,7 м2,  ул. Белкинская, 6  28.12.2012 Sобщ. – 14058 м2 |
| **Застройка Центра города (мкр. 51А)** | **1. Строительство многоквартирного жилого дома повышенной этажности**  16-этажный дом на 117 квартир общей площадью 9 560 м2. | 2007 г. | ООО «Строймонолит» | ж.д. ул. Гагарина, 5  24.12.2007 Sобщ. – 8962,3 м2, |
|  | **2. Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс**  полезная площадь – 26 080 м2;  общая площадь – 30 900 м2. | 2007-2010 гг. | ООО «Русский дом» | 27.08.2010  многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Триумф Плаза» Sобщ. – 55081 м2 |
| **Северная часть микрорайона 38. Проектирование и застройка** | Численность населения – 2532 чел.  Плотность населения – 250 чел./га.  **1. Жилая застройка**  9-этажные жилые дома  14-этажные жилые дома индивидуального проектирования  14-этажный жилой дом на 116 квартир индивидуального проектирования для семей моряков-подводников  **844** квартиры  общая площадь – 71 600 м2  **2. Объекты социального обслуживания населения:**  Спортивно-оздоровительный комплекс (1500 м2 общей площади).  Торгово-бытовые учреждения (1000 м2 общей площади). | 2006-2009 гг.  2009 г. | ЗАО «Пик-Запад» | ж.д. ул. Калужская, 16  14.09.2007 Sобщ. – 7054,1 м2  S пристр.-1116,2 м2,  ул. Калужская, 20 со вставкой 25.12.2007 Sобщ. – 6255,0 м2, S пристр.-1484,3 м2,  ул. Калужская, 24  06.08.2008 Sобщ. – 6235,6 м2,  ул. Курчатова, 72  29.09.2009 Sобщ. – 12623,2 м2,  ул. Курчатова, 76  31.05.2010 Sобщ. – 10413,9 м2,  ул. Курчатова, 74  13.10.2010 Sобщ. – 8061,5 м2,  ул. Курчатова, 80  07.12.2010 Sобщ. – 3641,9 м2,  ул. Калужская, 18  30.03.2011 Sобщ. – 8494,2 м2,  ул. Курчатова, 78  29.09.2011 Sобщ. – 8061,8 м2,  ул. Калужская, 22  22.12.2011 Sобщ. – 8519,3 м2,  ул. Калужская, 26  10.12.2012 Sобщ. – 13136,6 м2 |
| **Строительство жилого образования «Медгородок»** | Численность населения – 1360 чел.  Плотность населения – 195 чел./га.  Общая площадь – 38 458 м2   * 5 секционных жилых дома переменной этажности (6-9 эт.); * 3 точечных жилых дома переменной этажности (12-13 эт.); * блокированные жилые дома (таун-хаусы) | 2008-2011 гг. | ООО «Новый город» | \_ |
| **Строительство на резервных территориях в существующих микрорайонах города** | * жилой дом по пр. Маркса (мкр. 39) на 30 квартир (Sобщ. – 3714,8 м2); | 2005–2008 гг. | ООО «Мострансгаз» | пр. Маркса, 112а  26.12.2008 Sобщ. – 2688,2 м2 |
| * жилой дом по ул. Любого, 9, на 108 квартир(Sобщ. – 9501,4 м2); | 2006-2008 гг. | ООО «Жилстройипотека» | ул. Любого, 9,  26.06.2008 Sобщ. – 5385,4 м2 |
| * жилой дом по ул. Блохинцева на 11 квартир (Sобщ. – 2000 м2); | 2007 г. | ООО «Сувенир-Сервис» | ул. Блохинцева, 12  25.06.2010 Sобщ. – 1874,5 м2 |
| * жилой дом на 4 квартиры по ул. Глинки, 13 (Sобщ. – 520 м2); | 2007 г. | индивидуальные застройщики | пер. Лесной, 27  26.06.2008 Sобщ. – 934,1 м2 |
| * жилой дом № 48/52 в мкр. 52 на 78 квартир (Sобщ. – 5158 м2); | 2007 г. | ЖСК-29 | ул. Белкинская, 21  14.05. 2007 Sвстр.. – 398,7 м2, Sобщ. – 4836,1 м2 |
| * жилой дом по пр. Ленина, 104, на 82 квартиры (Sобщ. – 6488,6 м2); | 2006-2008 гг. | Управление гос.наркоконтроля | пр. Ленина, 104в  25.12.2007 Sобщ. – 6589,0 м2 |
| * жилой комплекс (два 7-этажных дома, 22 коттеджа) по ул. Королева на 78 квартир (Sобщ. – 8 714,2 м2); | 2006-2008 гг. | СКИ «Лесное» | Жилая группа  31.10.2007 Sобщ. – 8295,5 м2 |
| * жилой дом на пос. Мирный на 80 квартир (Sобщ. – 6 389 м2) | 2007 г. | ЗАО «Калужская ярмарка» | ж.д. Пионерский пр., 21  Sобщ. – 4794,7 м2 |
| **Строительство новых и реконструкция существующих объектов торгового и бытового обслуживания населения** | 1. Торговый комплекс по ул. Красных Зорь (Sобщ. – 20 716 м2) | 2009 г. | ООО «Нартек» | 07.09.2012 S – 12785,3 м2  Торговый комплекс «Парус» |
| 1. Детское кафе в районе пр. Маркса, 73 (Sобщ. – 454,56 м2) | 2007 г. | ПБОЮЛ Чечиков В.Н. | 17.12.2007 здание банка  S – 420,4 м2 |
| 1. Детский комплекс «НЛО» в мкр. 52 (Sобщ. – 800,18 м2) | 2007 г. | ЧП Астахова | 26.05.2008 супермаркет  S – 1160,2 м2 |
| 1. Офисное здание по пр. Ленина, 74б (Sобщ. – 657 м2) | 2007-2008 гг. | ООО «Обнинская ипотечная компания» | 27.12.2007 S – 1056,0 м2 |
| 1. Строительство магазина по ул. Победы (Sобщ. – 600 м2) | 2007 г. | ООО «Универсал-контакт» | 25.08.2009 S – 1310,4 м2 |
| 1. Реконструкция существующих объектов: |  |  |  |
| * 1. Реконструкция магазина «Интервидео» (Sобщ. – 656 м2) | 2007-2008 гг. | ИП Князев А.Д. | 18.12.2008 S – 866,9 м2 |
| * 1. Пристройка к магазину «Уголок» по ул. Королева (Sобщ. – 306,62 м2) | 2007 г. |  | ул. Королева, 10а 30.07.2008 S – 431 м2 |
| * 1. Пристройка к магазину «Самсон» по ул. Комарова (фирменный магазин «Зеркала») (Sобщ. – 400 м2) | 2007 г. |  | 25.01.2008 S – 390,3 м2 |
| * 1. Строительство магазина «Европа-стиль» по ул. Курчатова, 56 (Sобщ. – 412 м2) | 2007 г. | ООО «Истоки» | - |
| * 1. Строительство магазина «Стройматериалы» по Киевскому шоссе, 9а (Sобщ. – 3 211,7 м2) | 2007 г. | ООО «Реклама» | 13.12.2007 S – 3073,9 м2 |
| * 1. Реконструкция «Интернет-кафе» по пр. Ленина, 126 (Sобщ. – 1 287 м2) | 2008 г. | ООО «Одиссея» | 29.08.2007 S – 1294,0 м2 |
| **Строительство промышленных объектов на резервных территориях промышленной зоны Мишково и коммунальной зоны города** | 1. Цех по изготовлению полиэтиленовой пленки по ул. Красных Зорь (Sобщ. – 4 500 м2) | I очередь сдачи – IV кв. 2007 г. | ООО «Тара и упаковка» | 04.04.2007 S – 685,1 м2 |
| 1. Производственные корпуса НПП «Медбиофарм» (Sобщ. – 2 873 м2) | 2007 г. | НПП «Медбиофарм» | 09.10.2009 S – 1253,4 м2 |
| 1. Административное здание «НМГ-Поликом» (Sобщ. – 2090 м2) | 2005-2008 гг. | Киевское шоссе, 110 км «НМГ-Поликом» | 23.06.2009 S – 2123,7 м2 |
| 1. Производственный комплекс по производству строительных материалов в промзоне «Мишково» (производительность – 2000 т металлоконструкций в год) | 2007-2009 гг. | ООО «Строительно-трастовая компания» | 20.03.2008 S – 996,7 м2 |
| **Предприятия, размещенные на территории муниципальной промышленной зоны** | 1. Завод электронного оборудования (Sобщ. – 21 940 м2) | 2007 г. | ООО «Крафтвэй корпорейшн ПЛС» | 12.04.2007 S – 21882,2 м2 |
| 1. Завод по производству фасадных плит (LTM Company Oy) | 2007-2009 гг. | LTM Company Oy | 25.12.2008 S – 9077,5 м2 |
| 1. Завод по производству строительных систем (Sобщ. – 44 841 м2) | 2005- 2008 гг. | ООО «Венталл» | 06.12.2005 S – 25839 м2  03.14.2009 Здание АБК S – 5047 м2 |
| 1. Производственный комплекс по выпуску плоских и ротационных штанцформ | 2007-2009 гг. | ООО «Растр-Технология» | 01.12.2008 S – 3634,2 м2 |
| 1. Производственный комплекс (разработка и производство телекоммуникационного оборудования) | 2006-2009 гг. | ООО «ВОЛС» | - |
| 1. Завод по производству микрофильтрационного оборудования | 2006-2009 гг. | ООО НПП «Экспресс-Эко» | I этап: 06.05.2011 S – 1456,9 м2  II этап: 15.02.2013 S – 2622,2 м2 |
| **Строительство объектов сервисного и торгового обслуживания в районе гаражной застройки в Кабицыно** | 1. Магазин с кафе в районе ГСК «Лада» (Sобщ. – 452 м2) | 2007 г. | ООО «Агро-Маркет» | - |
| 1. Автомойка в районе ГСК «Луч» (Sобщ. – 480 м2)   Здание торговли и бытового обслуживания | 2008 г. | ООО «Инжстрой»  ООО «Золотое время» | -  05.10.2012 S – 835,6 м2 |
| 3. Автомойка в районе пр. Маркса – ул. Северная (Sобщ. – 648,4 м2) | 2007 г. | ООО «Слот» | 10.12.2007 S – 643,2 м2 |
| **Строительство гаражей и автомобильных парковок** | 1. Многоуровневый гараж по ул. Ленина (район ИФЗ) взамен существующей открытой автостоянки | 2008 г. | - | - |
| 2. Многоуровневый гараж в комплексе с открытой стоянкой по ул. Северная (взамен существующей автостоянки «Поиск») |  | - | - |
| **Развитие спортивных сооружений на территории г.Обнинска** | 1. Спортивный центр (Sобщ. – 3 680 м2):  зал на 2 корта (20 х 20), примыкающее здание – вспомогательные помещения и зрительные места, здание мини-гостиницы на 16-20 номеров | 2006-2008 гг. | ООО «Теннисная академия Красноруцких» | - |
| 2. Спортивный комплекс (спорт-центр) им. Ларисы Латыниной (Самсоновский пр., 8а) (Sобщ. – 5000 м2) | 2007 г. | Министерство образования, культуры и спорта Калужской области | 27.12.2007 S – 3820,4 м2 |
| **Реконструкция существующих спортивных сооружений** | Фитнес-комплекс (Sобщ. – 1 792,8 м2)  *(32 мкр., на оси Окриджского бульвара в сквере перед метеовышкой):*  площадь застройки – 1 448 м2 полезная площадь – 2 040 м2 | 2008 г. | ЗАО «Сити-клуб» | 02.07.2009 S – 1695,2 м2 |